BÁO CÁO

Tổng kết công tác xây dựng Bộ pháp điển

(phục vụ cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Đề án ngày 30/3/2023)

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Để triển khai xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước Việt Nam, ngày 29/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, xác lập lộ trình xây dựng Bộ pháp điển diễn ra và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (từ năm 2014 đến năm 2023) theo 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2014 - 2017) hoàn thành 08 chủ đề; Giai đoạn 2 (2018 - 2020) hoàn thành 27 chủ đề và Giai đoạn 3 (2021 - 2023) hoàn thành 10 chủ đề. Quyết định số 1267/QĐ-TTg cũng đã xác định các điều kiện về thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm tiến độ, chất lượng của Bộ pháp điển theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển.

Sau gần 09 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục, đạt tỷ lệ hơn 97% khối lượng Bộ pháp điển (trong đó, 250/263 đề mục đã được Chính phủ phê duyệt thông qua). Các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành quyết tâm thực hiện. Về cơ bản, Bộ pháp điển đã “về đích sớm” hơn 01 năm so với thời hạn tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Bộ pháp điển hiện nay được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (phapdien.moj.gov.vn) và được Bộ Tư pháp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển để các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận, khai thác và sử dụng.

Ngày 24/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1416/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Thực hiện Kế hoạch nêu trên, các bộ, ngành đã xây dựng và gửi báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg tại cơ quan mình gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành đã tổ chức triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1267/QĐ-BTP. Theo đó, với nhiều chỉ đạo cụ thể như: phân công các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện pháp điển; kịp thời bố trí nhân sự, kinh phí phù hợp cho đơn vị đầu mối cũng như đơn vị làm công tác pháp điển; xây dựng các văn bản chỉ đạo, quy định nội bộ nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai công tác này được thuận lợi, hiệu quả; thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản sử dụng để pháp điển ít, đơn giản, có tính ổn định và các đề mục có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp... đã bảo đảm kết quả pháp điển đạt chất lượng, hiệu quả, vượt tiến độ, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác pháp điển

1.1. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành ban hành, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về công tác pháp điển hệ thống QPPL. Cho đến nay, về cơ bản, các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết cũng như văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đầy đủ, bảo đảm các điều kiện pháp lý cần thiết cho việc xây dựng thành công Bộ pháp điển. Cụ thể các văn bản sau:

- Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL.

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28/9/2012 về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL.

- Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục đã được thay thế bởi Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục.

- Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.

- Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL.

- Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống QPPL.

- Quyết định số 114/QĐ-BTP ngày 22/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL.

Ngoài việc hoàn thiện thể chế nêu trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện pháp điển, tất cả các bộ, ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp điển tại cơ quan mình, kế hoạch pháp điển đối với từng đề mục cụ thể. Ngoài ra, một số bộ, ngành đã ban hành Quy chế phối hợp pháp điển giữa các đơn vị thuộc bộ, ngành khi thực hiện pháp điển theo đề mục thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

1.2. Về bố trí nhân sự làm công tác pháp điển

a) Tại các bộ, ngành (gồm các cơ quan thực hiện pháp điển theo Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển)

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg, Quyết định số 1267/QĐ-TTg và các văn bản liên quan khác, các bộ, ngành thực hiện pháp điển đã cơ bản xác định được khối lượng công việc của cơ quan mình trong 10 năm xây dựng Bộ pháp điển nói chung và trong từng giai đoạn nói riêng. Các bộ, ngành đã thực hiện việc bố trí nhân sự cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện pháp điển và quản lý công tác pháp điển phù hợp. Cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức pháp chế (là đầu mối giúp Thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp điển tại cơ quan - không tính lãnh đạo tổ chức pháp chế): cơ bản, các bộ, ngành đã quan tâm bố trí biên chế làm công tác pháp điển tại tổ chức pháp chế kịp thời, đầy đủ, trung bình khoảng 02 đến 03 người (100% là biên chế làm kiêm nhiệm).

- Đối với các đơn vị trực thuộc bộ, ngành: hiện nay, một số bộ, ngành ngoài việc giao tổ chức pháp chế làm đầu mối còn giao các đơn vị chuyên môn trực thuộc chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục. Các đơn vị này cũng đã được Thủ trưởng đơn vị kịp thời bố trí nhân sự để triển khai thực hiện, trung bình khoảng 01 đến 02 người/01 đơn vị.

b) Tại Bộ Tư pháp

Ngày 27/11/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Phòng Pháp điển và Hợp nhất văn bản QPPL thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp. Phòng Pháp điển và Hợp nhất văn bản QPPL được bố trí 05 biên chế chuyên trách để tham mưu giúp Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Bộ trong công tác quản lý nhà nước như: hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện pháp điển của các cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp điển; tổ chức thực hiện thẩm định kết quả pháp điển theo đề mục, trình Chính phủ thông qua kết quả pháp điển theo quy định và quản lý, cập nhật, duy trì Bộ pháp điển.

Ngoài ra, ngày 28/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống QPPL (kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-BTP) để giúp đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện công tác pháp điển.

1.3. Về trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp điển

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã sớm tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ làm công tác pháp điển cho cán bộ làm công tác pháp điển tại tổ chức pháp chế và đơn vị chuyên môn thuộc các bộ, ngành. Trong các năm 2014, 2015, 2016, 2018 và 2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật thực hiện pháp điển, cập nhật QPPL mới trên Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác pháp điển cũng góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp điển cho người làm công tác pháp điển.

Bên cạnh đó, 16/27 bộ, ngành đã chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển cho công chức thuộc cơ quan mình, cụ thể: Văn phòng Quốc hội; Bộ Tư pháp; Bộ Công an; Bộ Nội Vụ; Bộ Công Thương; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Ngoại giao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông và Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, các công chức thực hiện pháp điển tại bộ, ngành thường xuyên liên lạc, trao đổi trực tiếp với công chức tại Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp để được hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển.

Để hỗ trợ việc trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp điển của các bộ, ngành, năm 2014 và năm 2017, Bộ Tư pháp đã biên soạn và xuất bản 02 cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL.

1.4. Về kinh phí thực hiện pháp điển

Ngày 13/12/2013, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP quy định cụ thể, chi tiết, hướng dẫn các bộ, ngành lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho từng hoạt động trong công tác pháp điển hệ thống QPPL. Theo đó, kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; kinh phí được bố trí cho từng đầu công việc cụ thể. Trong đó quy định định mức hỗ trợ thực hiện pháp điển cho 01 đề mục là 15 triệu đồng, đối với đề mục phức tạp, nhiều nội dung cập nhật là 30 triệu đồng; kinh phí cập nhật QPPL sửa đổi, bổ sung theo văn bản sửa đổi, bổ sung tối đa là 05 triệu đồng/đề mục. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan lập dự toán chi tiết kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định và tổng hợp trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Về cơ bản, các bộ, ngành hàng năm đều đã thực hiện lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác pháp điển theo quy định, các đề mục triển khai thực hiện trong thời gian qua đã được bố trí kinh phí phù hợp.

1.5. Về xây dựng Cổng thông tin điện tử pháp điển

Năm 2015, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử pháp điển với tên miền: phapdien.moj.gov.vn. Theo đó, Cổng thông tin điện tử pháp điển là Cổng thông tin độc lập, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) thống nhất quản lý, duy trì hoạt động. Đây là nơi chính thức đăng tải, cập nhật, phổ biến Bộ pháp điển và là kênh giao tiếp, trao đổi thông tin về nghiệp vụ thống nhất giữa tất cả các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ pháp điển hệ thống QPPL; giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước với Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan thực hiện pháp điển.

Để bảo đảm Cổng thông tin điện tử pháp điển được hoạt động hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử pháp điển, thành lập Ban Biên tập để giúp việc biên tập tin bài và các nội dung khác đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo quy định của pháp luật.

1.6. Về xây dựng Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL

Năm 2015, Bộ Tư pháp đã xây dựng và đưa vào sử dụng Phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống QPPL (Phần mềm pháp điển). Theo đó, Phần mềm pháp điển là phần mềm dùng chung của các bộ, ngành để sử dụng pháp điển các đề mục. Phần mềm có 3 cấp độ sử dụng, trong đó, Bộ Tư pháp là cơ quan quản trị phần mềm cao nhất thực hiện quản lý việc thực hiện pháp điển các đề mục, các chủ đề và cập nhật QPPL (cấp 1); các bộ, ngành là cơ quan quản lý, tổ chức phân công thực hiện các đề mục thuộc cơ quan mình, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp để thẩm định theo quy định (cấp 2); các đơn vị thuộc bộ, ngành là cấp thực hiện tác nghiệp pháp điển các đề mục (cấp 3). Bộ Tư pháp đã cấp tài khoản cho các bộ, ngành; các bộ, ngành đang cấp tài khoản cho những đơn vị trực thuộc được giao chủ trì thực hiện pháp điển các đề mục để thực hiện pháp điển.

Để giúp các công chức làm công tác pháp điển của bộ, ngành sử dụng thành thạo Phần mềm này, trong năm 2016, 2017 và 2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng, thao tác trên Phần mềm. Trong năm 2017, Bộ Tư pháp đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ pháp điển hệ thống QPPL hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết và dễ hiểu để giúp người làm công tác pháp điển dễ sử dụng, ứng dụng trong việc pháp điển bằng Phần mềm.

2. Kết quả thực hiện pháp điển theo đề mục

Theo Quyết định số 891/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg, Bộ pháp điển có cấu trúc gồm 271 đề mục thuộc 45 Chủ đề và được thực hiện trong 10 năm (từ năm 2014 đến năm 2023) theo lộ trình 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2014 - 2017) hoàn thành 08 chủ đề; Giai đoạn 2 (2018 - 2020) hoàn thành 27 chủ đề và Giai đoạn 3 (2021 - 2023) hoàn thành 10 chủ đề. Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg, các cơ quan thực hiện pháp điển đã tiến hành ngay việc thực hiện pháp điển các đề mục đã được phân công; ưu tiên pháp điển các chủ đề, đề mục thuộc các lĩnh vực có hệ thống văn bản QPPL tương đối ổn định, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật.

Qua gần 09 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã quyết tâm, nỗ lực để bảo đảm công tác xây dựng Bộ pháp điển hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Cho đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục (xem chi tiết tại Phụ lục II kèm theo), đạt tỷ lệ hơn 97% khối lượng Bộ pháp điển, các đề mục còn lại đang được các Bộ, ngành quyết tâm hoàn thành. Qua việc pháp điển 263/271 đề mục trong Bộ Pháp điển, Bộ Tư pháp đã cùng với các bộ, ngành rà soát, làm “sạch” được hơn 08 nghìn văn bản trên tổng số gần 09 nghìn văn bản QPPL của Trung ương, góp phần nâng cao tính thống nhất, đồng bộ, tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật cũng như giúp các cá nhân, tổ chức dễ dàng, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy định pháp luật đang còn hiệu lực.

3. Tuyên truyền, giới thiệu để đưa Bộ pháp điển sớm đi vào cuộc sống

Để các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận, khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển ra ngoài xã hội như:

- Gửi công văn đến các bộ, ngành, địa phương về việc hướng dẫn phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển đến các đối tượng chịu sự tác động của các QPPL thuộc mỗi đề mục, chủ đề sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển;

- Gửi đến các bộ, ngành, địa phương công văn hướng dẫn tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm tại các địa phương để tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành; cơ quan Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; các trường đại học, học viện; nhân sự tại các tổ chức, hiệp hội các doanh nghiệp; các luật sư, công chứng viên…

- Xây dựng tài liệu truyền thông (Tờ gấp, Video) tuyên truyền và hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nhằm tăng cường tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân;

- Tổ chức 02 Lớp tập huấn cho tập huấn viên chủ chốt về cách thức khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển tại thành phố Đà Nẵng và Yên Bái.

Theo thống kê trên Cổng thông tin điện tử pháp điển, cho đến nay đã có khoảng 09 triệu lượt truy cập (trung bình mỗi ngày có hơn 04 nghìn lượt truy cập). Hiện nay, nhiều luật sư, doanh nghiệp, người làm việc tại các cơ quan nhà nước, sinh viên… đã thường xuyên khai thác, sử dụng và coi Bộ pháp điển là một trong những địa chỉ tin cậy hỗ trợ việc tra cứu và áp dụng pháp luật. Hiện nay, đã có 06 bộ, ngành, 16 địa phương tích hợp Bộ pháp điển trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

4. Cập nhật, quản lý, duy trì Bộ pháp điển

Bộ pháp điển được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử pháp điển do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì hoạt động. Đối với các trường hợp có QPPL mới (QPPL được ban hành mới, QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế) hoặc có QPPL bị bãi bỏ thuộc đề mục đã có trong Bộ pháp điển, các bộ, ngành có liên quan xác định QPPL tương ứng trong đề mục, thực hiện pháp điển quy QPPL mới, loại bỏ QPPL đã hết hiệu lực và gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp thực hiện cập nhật kết quả pháp điển các QPPL mới ban hành vào Bộ pháp điển theo quy định.

5. Đánh giá chung

Với những kết quả nêu trên, có thể khẳng định, trong thời gian qua, công tác pháp điển đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, nổi bật là: công tác pháp điển được các bộ, ngành quan tâm và có nhiều chỉ đạo cụ thể tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp điển tại bộ, ngành mình. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác pháp điển, Bộ Tư pháp đã chủ động, tích cực đẩy mạnh chất lượng, tiến độ của công tác này. Bộ Tư pháp đã ban hành đầy đủ các văn bản để triển khai công tác pháp điển; theo dõi sát sao, nắm bắt đầy đủ thông tin và kịp thời hướng dẫn, đôn đốc về tình hình triển khai công tác pháp điển của các bộ, ngành; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tới từng cán bộ, công chức được giao thực hiện pháp điển tại các bộ, ngành. Về cơ bản, Bộ pháp điển có cấu trúc hợp lý, khoa học và bảo đảm tính lôgic; việc thực hiện ghi chú, chỉ dẫn tương đối rõ ràng giúp cho việc tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật được dễ dàng, thuận lợi. Bước đầu, Bộ pháp điển đã được xã hội đón nhận tích cực, khai thác và sử dụng.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác pháp điển vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cụ thể như sau:

1. Về nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho công tác pháp điển

- Đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác pháp điển thường xuyên thay đổi, biến động và chất lượng chưa đồng đều. Theo quy định tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg, trường hợp cần thiết, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung biên chế theo quy định. Tuy nhiên, ngoài Bộ Tư pháp có 01 phòng chuyên trách công tác này thì các bộ, ngành còn lại đều bố trí biên chế kiêm nhiệm và thường xuyên biến động. Hơn nữa, tại các bộ, ngành giao đơn vị chuyên môn thực hiện pháp điển, nhiều đơn vị không có bộ phận pháp chế, công chức hầu như chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu về pháp luật nói chung và công tác pháp điển nói riêng. Trong khi đó, pháp điển là công việc mới, phức tạp, nặng về kỹ thuật, đòi hỏi người làm công tác này phải chuyên nghiệp thì mới thực hiện chất lượng, hiệu quả. Thực tế, trong thời gian qua, mặc dù Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm để trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về kỹ thuật pháp điển và sử dụng Phần mềm pháp điển cho người làm công tác pháp điển tại các bộ, ngành nhưng cho đến nay, số lượng người nắm chắc các kiến thức này để độc lập thực hiện công tác pháp điển vẫn còn hạn chế nên công chức tại các bộ, ngành thường không bảo đảm việc thực hiện pháp điển, cập nhật kịp thời, chất lượng.

- Kinh phí đầu tư cho công tác pháp điển chưa tương xứng với tính chất của nhiệm vụ. Theo phản ánh của các cơ quan thực hiện pháp điển, tại một số cơ quan, đơn vị, việc bố trí kinh phí triển khai công tác pháp điển chưa được quan tâm đúng mức, chưa bố trí nguồn kinh phí riêng cho công tác pháp điển. Nguyên nhân của hạn chế trên là do một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác pháp điển; một số nội dung chi, định mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP chưa tương xứng, rõ ràng khiến các cơ quan thực hiện pháp điển áp dụng chưa thống nhất. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có quy định về bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển nên công tác này chưa được đầu tư đúng mức để đưa Bộ pháp điển vào cuộc sống.

2. Về hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp điển

Phần mềm pháp điển được xây dựng từ năm 2016 nên đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế. Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển mới chỉ ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ thấp nên chưa phù hợp với xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và đáp ứng các yêu cầu của công tác pháp điển. Bên cạnh đó, dữ liệu của Bộ pháp điển rất lớn, đồ sộ, các liên kết dữ liệu phức tạp nhưng hiện nay không có máy chủ độc lập mà được cài đặt trên cùng một máy chủ với các phần mềm, dữ liệu khác của Bộ Tư pháp nên cũng chưa bảo đảm được các yêu cầu của công tác pháp điển.

Nguyên nhân của hạn chế này là do chưa có nguồn kinh phí đầu tư tương xứng cho hạ tầng, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác pháp điển; một số quy định về kỹ thuật pháp điển dẫn đến khó khăn khi trực tiếp “tác nghiệp”, tra cứu, sử dụng.

3. Về hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Theo thống kê tự động trên Cổng thông tin điện tử pháp điển, hiện nay trung bình có khoảng hơn 04 nghìn lượt truy cập vào Bộ pháp điển mỗi ngày. Số lượng truy cập này vẫn còn thấp so với nhu cầu tra cứu, áp dụng pháp luật. Thực tế đó cho thấy, các cá nhân, tổ chức vẫn chưa hình thành thói quen sử dụng Bộ pháp điển. Mặt khác, qua theo dõi cho thấy, các hoạt động tuyên truyền kết quả pháp điển cũng vẫn còn khiêm tốn; nhiều Bộ, ngành địa phương chưa tích hợp Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình; sự tồn tại cùng một lúc nhiều cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật do các cơ quan khác nhau chủ trì, xây dựng không có tính liên thông, thống nhất dữ liệu không chỉ gây lãng phí về nguồn lực thực hiện, mà còn dẫn đến khó khăn cho việc tìm kiếm, áp dụng pháp  luật.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN THỜI GIAN TỚI

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Về cơ bản việc xây dựng Bộ pháp điển đã hoàn thành, bước đầu, Bộ pháp điển đã được xã hội đón nhận tích cực, khai thác và sử dụng. Tuy nhiên để phát huy đúng vai trò, giá trị của Bộ pháp điển, đưa Bộ pháp điển thực sự đi vào cuộc sống, trong thời gian công tác pháp điển cần bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

(i) Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Bộ pháp điển, bảo đảm Bộ pháp điển có chất lượng tốt nhất và phục vụ nhu cầu khai thác, tra cứu các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

(ii) Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế về pháp điển theo hướng nâng cao hơn nữa về chất lượng của Bộ pháp điển bảo đảm tính khoa học, phù hợp, dễ khai thác, sử dụng.

(iii) Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến các cá nhân, tổ chức trong xã hội.

(iv) Bố trí kinh phí, nguồn lực thỏa đáng phục vụ đầu tư cho công tác pháp điển. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao chuyển đổi số Bộ Pháp điển nhằm thích ứng với giai đoạn Chính phủ số, xã hội số trong thời gian tới.

2. Giải pháp

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác pháp điển và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ Tư pháp kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản quán triệt, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các các giải pháp sau đây:

2.1. Đối với các Bộ, ngành ở Trung ương

- Tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện công tác pháp điển theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; bố trí đủ nguồn nhân lực, kinh phí phù hợp cho công tác pháp điển để hoàn thành các đề mục còn lại, cập nhật quy phạm pháp luật mới ban hành đúng thời hạn, bảo đảm kết quả pháp điển đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thành lập Tổ công tác liên ngành để đôn đốc, chỉ đạo cập nhật QPPL mới vào Bộ pháp điển.

- Tiếp tục đầu tư hạ tầng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác pháp điển, hướng tới liên thông dữ liệu giữa các hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển hệ thống QPPL với các cơ sở dữ liệu về pháp luật như Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo Chính phủ, Bộ pháp điển...

- Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển đến các cá nhân, tổ chức trong xã hội; tích hợp Bộ pháp điển điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành mình.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế trong công tác pháp điển, trong đó trước mắt là nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, tổ chức Lễ công bố Bộ Pháp điển với hình thức phù hợp, hiệu quả.

2.2. Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển; tích hợp Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử của địa phương mình.

CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

# Footnotes

Bộ Tư pháp nhận được báo cáo của 23/24 cơ quan thực hiện pháp điển được đề nghị báo cáo (Bộ Tư pháp chưa nhận được Báo cáo của Bộ Xây dựng).

100% bộ, ngành ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển của cơ quan mình.

Các hội nghị, hội thảo, toạ đàm do Bộ Tư pháp tổ chức:

- 02 Hội thảo kết hợp phát phiếu khảo sát để tham vấn sửa đổi Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL;

- Toạ đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm của Pháp về công tác pháp điển; đề xuất định hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng Bộ pháp điển của Việt Nam;

- Hội nghị triển khai Thông tư số 13/2014/TT-BTP và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP;

- Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg;

- 02 cuộc Hội thảo khoa học về công tác xây dựng Bộ pháp điển;

- Hội thảo, tọa đàm, cuộc họp sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ công tác pháp điển với các cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển nhằm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp điển;

- Tọa đàm trao đổi thảo luận về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống QPPL;

- Hội thảo triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL;

- 02 Hội thảo tham vấn định hướng sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

- Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện công tác pháp điển và hợp nhất.

Các hội nghị, hội thảo, toạ đàm do Bộ Tư pháp tổ chức:

- 13 Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa, Huế, Khánh Hòa, Kiên Giang, Đăk Lăk; Hậu Giang;

- 02 Tọa đàm về việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Đầu tư, Doanh nghiệp và Đất đai;

- 07 Tọa đàm trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển đề mục Doanh nghiệp; Đất đai; Kinh doanh bất động sản; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; Các tổ chức tín dụng; Bảo hiểm tiền gửi và Ngoại hối;

- 02 Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý phát sinh qua hoạt động pháp điển hệ thống QPPL trong lĩnh vực hải quan, bảo vệ môi trường, kinh doanh bất động sản, sở hữu trí tuệ, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; quản lý ngoại thương, đầu tư công và điều kiện kinh doanh;

- Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tra cứu, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ Pháp điển Việt Nam.

Các văn bản QPPL được đăng tải trên nhiều cơ sở dữ liệu khác như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Điều ước quốc tế, các án lệ.