| BỘ TƯ PHÁP Số: /KH-BTP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng Đề án của Thủ tướng Chính phủ

về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được xác định trong Quyết định số 48/QĐ-TTg; xây dựng Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” bảo đảm hiệu quả, khả thi, chất lượng.

2. Yêu cầu

Đảm bảo tính khả thi trong phân công nhiệm vụ thực hiện xây dựng Đề án; chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Đề án

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

- Thời gian: Tháng 3/2023.

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được ban hành.

2. Rà soát các văn bản, tài liệu, báo cáo của bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan đến công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL

- Thời gian: Tháng 02-3/2023

- Sản phẩm, kết quả: Các báo cáo rà soát, báo cáo chuyên đề.

3. Xây dựng, soạn thảo, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định ban hành Đề án

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận thường trực Tổ soạn thảo (Cục Kiểm tra văn bản QPPL)

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo

- Thời gian:

+ Dự thảo lần 1: Hoàn thành vào tháng 3/2022, tổ chức lấy ý kiến của Tổ soạn thảo và các đơn vị chức năng có liên quan.

+ Các dự thảo tiếp theo được chỉnh lý, hoàn thiện sau tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, họp Tổ soạn thảo, cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ: Tháng 10/2023.

- Sản phẩm: Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

4. Tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo, các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Đơn vị chủ trì: Bộ phận thường trực Tổ soạn thảo (Cục Kiểm tra văn bản QPPL)

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo, cơ quan, đơn vị liên quan

- Thời gian: Theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Báo cáo hoặc biên bản cuộc họp; các dự thảo, tài liệu được hoàn thiện, chỉnh lý.

5. Tổ chức các Hội thảo, tọa đàm, tham vấn ý kiến phục vụ xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án (nếu có)

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Tổ soạn thảo

- Thời gian:

Các hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án được tổ chức thực hiện trước khi lấy ý kiến bằng văn bản về dự thảo Đề án.

- Thành phần: Thành viên Tổ soạn thảo, đại diện bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, đại diện một số chuyên gia, nhà khoa học, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm, kết quả: Báo cáo kết quả tổ chức hội thảo, tọa đàm.

6. Lấy ý kiến một số cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo; xây dựng Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình; chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo và xin ý kiến của Tổ trưởng Tổ soạn thảo, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

- Thời gian: Tháng 7-8/2023.

- Sản phẩm, kết quả: Văn bản lấy ý kiến; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý.

7. Báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Đề án và ký trình Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị chủ trì: Cục Kiểm tra văn bản QPPL

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Tổ soạn thảo, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 05/9/2023.

- Sản phẩm, kết quả: Hồ sơ dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; thành viên Tổ soạn thảo chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các nhiệm vụ xây dựng dự thảo Đề án bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch được thực hiện theo quy định của pháp luật./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Thành viên Tổ soạn thảo (để thực hiện); - Văn phòng Bộ Tư pháp (để phối hợp); - Lưu: VT, KTrVB. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG TỔ SOẠN THẢO Nguyễn Thanh Tịnh |
| --- | --- |